## Instructions
TTD KẾ HOẠCH ONBOARDING 30-60-90
Từ trước ngày đầu tiên đến mốc 90 ngày, có người chịu trách nhiệm cho từng việc · tony-td.vercel.app
Mục đích | Một kế hoạch nhận việc đầy đủ cho một nhân sự mới: chuẩn bị trước ngày đầu, tuần đầu, rồi ba mốc 30, 60, 90 ngày.
Vì sao onboarding hỏng | Gần như luôn vì không ai được giao việc cụ thể. Cột Người chịu trách nhiệm là cột quan trọng nhất trong file này — để trống ô nào thì việc đó sẽ không xảy ra.
Nguyên tắc ba mốc | 30 ngày: hiểu bối cảnh và làm được việc đơn giản một mình. 60 ngày: làm được phần lớn công việc với hỗ trợ khi cần. 90 ngày: làm độc lập và đóng góp cải tiến đầu tiên.
Trước ngày đầu tiên | Sheet Pre-boarding là phần hay bị bỏ nhất và cũng là phần tạo ấn tượng mạnh nhất. Máy tính, tài khoản, chỗ ngồi phải sẵn TRƯỚC khi người mới đến, không phải trong ngày đầu.
Người đồng hành | Chỉ định một người đồng hành không phải quản lý trực tiếp — người mới sẽ hỏi họ những câu ngại hỏi sếp.
Kiểm tra lại | Sheet Check-ins có ba mốc trao đổi. Mốc 30 ngày là chỗ phát hiện sớm nhất nếu tuyển sai người hoặc mô tả công việc lệch thực tế.

## Pre-boarding
ℹ Mọi việc phải xong TRƯỚC ngày làm việc đầu tiên. Đây là phần hay bị bỏ nhất. • Các dòng bên dưới là VÍ DỤ — hãy thay bằng dữ liệu của bạn.
Việc cần làm | Người chịu trách nhiệm | Hạn (số ngày trước khi vào) | Trạng thái | Ghi chú
Chuẩn bị máy tính và cài phần mềm cần dùng | Bộ phận Công nghệ thông tin | 3 | Xong | Cài sẵn bộ phần mềm chuẩn của vị trí
Tạo tài khoản email và quyền truy cập hệ thống | Bộ phận Công nghệ thông tin | 2 | Xong
Chuẩn bị chỗ ngồi, thẻ ra vào, đồng phục | Bộ phận Hành chính | 2 | Đang làm
Gửi email chào mừng kèm lịch tuần đầu | Nhân sự | 3 | Xong | Kèm bản đồ, giờ đến, ai đón ở sảnh
Chỉ định người đồng hành và báo cho họ | Quản lý trực tiếp | 5 | Xong | Không chọn quản lý trực tiếp làm người đồng hành
Chuẩn bị hợp đồng và hồ sơ nhận việc | Nhân sự | 5 | Xong

## Week 1
ℹ Lịch tuần đầu theo ngày. Xen kẽ phần giấy tờ với phần gặp người — đừng dồn cả ngày đầu vào ký hồ sơ. • Các dòng bên dưới là VÍ DỤ — hãy thay bằng dữ liệu của bạn.
Ngày | Buổi | Hoạt động | Ai phụ trách | Mục đích | Xong?
1 | Sáng | Đón ở sảnh, giới thiệu phòng ban, bàn giao thiết bị | Người đồng hành | Người mới biết mình thuộc về đâu | Có
1 | Chiều | Hoàn tất hồ sơ nhận việc, phổ biến nội quy và an toàn | Nhân sự | Nghĩa vụ pháp lý và quy định bắt buộc | Có
2 | Sáng | Gặp quản lý trực tiếp: kỳ vọng vai trò và ba mốc 30-60-90 | Quản lý trực tiếp | Người mới biết sẽ được đánh giá theo cái gì | Có
2 | Chiều | Tìm hiểu sản phẩm và khách hàng của công ty | Bộ phận Kinh doanh | Hiểu công ty kiếm tiền bằng cách nào
3 | Cả ngày | Ngồi cùng và quan sát một đồng nghiệp cùng vị trí | Đồng nghiệp cùng nhóm | Thấy công việc thật diễn ra thế nào
5 | Chiều | Trao đổi cuối tuần đầu: có gì chưa rõ | Quản lý trực tiếp | Bắt sớm hiểu lầm về vai trò

## 30-60-90
ℹ Mục tiêu cho từng mốc. Mỗi mục tiêu phải nêu được cách biết là đã đạt — nếu không thì buổi trao đổi ở mốc đó sẽ thành cảm tính. • Các dòng bên dưới là VÍ DỤ — hãy thay bằng dữ liệu của bạn.
Mốc | Mục tiêu | Cách biết là đã đạt | Người hỗ trợ | Nguồn lực cần có | Kết quả
30 | Hiểu quy trình làm việc của bộ phận và vai trò của mình trong đó | Vẽ lại được sơ đồ quy trình và chỉ ra chỗ mình tham gia | Người đồng hành | Tài liệu quy trình, buổi ngồi cùng
30 | Làm độc lập được các đầu việc lặp lại hằng tuần | Hoàn thành báo cáo tuần đúng hạn hai tuần liên tiếp không cần hỗ trợ | Quản lý trực tiếp | Mẫu báo cáo, quyền truy cập dữ liệu
60 | Xử lý được phần lớn tình huống thường gặp của vị trí | Xử lý xong ít nhất 5 ca mà không phải chuyển lên cấp trên | Quản lý trực tiếp | Danh mục tình huống mẫu
60 | Xây được quan hệ làm việc với các bộ phận liên quan | Đã gặp và biết đầu mối của ít nhất 4 bộ phận | Người đồng hành | Danh sách đầu mối
90 | Làm độc lập toàn bộ phạm vi công việc | Quản lý trực tiếp xác nhận không còn cần hỗ trợ thường xuyên | Quản lý trực tiếp
90 | Đề xuất được một cải tiến cho công việc của mình | Nêu được một đề xuất cụ thể kèm lý do và cách làm | Quản lý trực tiếp

## Check-ins
ℹ Ba buổi trao đổi tại các mốc. Mốc 30 ngày là chỗ phát hiện sớm nhất nếu vai trò thực tế lệch với mô tả khi tuyển. • Các dòng bên dưới là VÍ DỤ — hãy thay bằng dữ liệu của bạn.
Mốc | Ngày thực tế | Người mới thấy thế nào | Quản lý thấy thế nào | Điều cần điều chỉnh | Tiếp tục?
30 | 2026-04-15 | Công việc rõ hơn dự kiến; công cụ báo cáo còn lạ | Bắt nhịp tốt, cần thêm thời gian với công cụ | Bố trí thêm một buổi kèm cặp công cụ báo cáo | Có