## Instructions
TTD MA TRẬN RACI
Phân định trách nhiệm cho một quy trình hoặc dự án, kèm bộ quy tắc kiểm tra · tony-td.vercel.app
Mục đích | Làm rõ ai làm, ai chịu trách nhiệm cuối cùng, ai được hỏi ý kiến và ai chỉ cần biết — trước khi việc bắt đầu, không phải sau khi đã trục trặc.
Bốn vai | R (Responsible) người trực tiếp làm. A (Accountable) người chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả và là người quyết. C (Consulted) người được hỏi ý kiến TRƯỚC khi quyết. I (Informed) người được thông báo SAU khi quyết.
Quy tắc 1 | Mỗi hoạt động phải có ĐÚNG MỘT chữ A. Hai chữ A nghĩa là chưa ai thật sự chịu trách nhiệm, và khi có vấn đề thì hai bên đều nghĩ bên kia lo.
Quy tắc 2 | Mỗi hoạt động phải có ít nhất một chữ R. Không có R nghĩa là chưa ai làm.
Quy tắc 3 | Quá nhiều C làm chậm quyết định. Nếu một hoạt động có hơn ba chữ C, hãy hỏi ai trong số đó thật sự đổi được kết quả nếu phản đối — số còn lại chuyển thành I.
Quy tắc 4 | A và R có thể là cùng một người. Khi đó ghi 'A/R' vào ô.
Sheet Check | Các công thức đếm sẵn để soi ba quy tắc trên. Xem cột Cảnh báo trước khi chốt ma trận.
Cách dùng | Điền tên vai trò vào hàng tiêu đề của sheet Matrix (từ cột D trở đi), rồi điền R/A/C/I vào từng ô.

## Matrix
ℹ Mỗi dòng một hoạt động. Điền R, A, C, I hoặc A/R vào ô giao. Thay tên các cột vai trò bằng vai trò của bạn. • Các dòng bên dưới là VÍ DỤ — hãy thay bằng dữ liệu của bạn.
Giai đoạn | Hoạt động | Kết quả bàn giao | Quản lý tuyển dụng | Nhân sự | Trưởng bộ phận | Tài chính | Ban giám đốc | Ghi chú
Chuẩn bị | Xác định nhu cầu và viết mô tả công việc | JD đã duyệt | A/R | C | C | I | I
Chuẩn bị | Duyệt ngân sách và dải lương cho vị trí | Dải lương đã duyệt | C | R | C | R | A | Hai chữ R là bình thường; chỉ một chữ A
Tìm nguồn | Đăng tuyển và tìm ứng viên | Danh sách ứng viên đã sàng lọc | C | A/R | I | I | I
Phỏng vấn | Phỏng vấn vòng chuyên môn | Bảng chấm điểm đã điền | A/R | C | R | I | I
Quyết định | Chốt chọn ứng viên | Quyết định tuyển | A | C | C | I | I
Đề nghị | Thương lượng và gửi thư mời nhận việc | Thư mời đã ký | C | A/R | I | C | I
Hội nhập | Chuẩn bị ngày đầu tiên và kế hoạch 30 ngày | Kế hoạch hội nhập | R | A | C | I | I

## Check
ℹ Soi ba quy tắc. Điền số đếm cho từng hoạt động rồi đọc cột Cảnh báo. • Các dòng bên dưới là VÍ DỤ — hãy thay bằng dữ liệu của bạn.
Hoạt động | Số chữ A | Số chữ R | Số chữ C | Cảnh báo
Xác định nhu cầu và viết mô tả công việc | 1 | 1 | 2
Duyệt ngân sách và dải lương cho vị trí | 1 | 2 | 2
Chốt chọn ứng viên | 1 | 0 | 2 | KHÔNG CÓ R — chưa ai thực hiện việc chốt hồ sơ và thông báo