## Instructions
TTD KẾ HOẠCH & NGÂN SÁCH ĐÀO TẠO NĂM
Từ nhu cầu đào tạo sang lịch theo quý, ngân sách từng chương trình và theo dõi thực chi · tony-td.vercel.app
Mục đích | Một file cho cả năm: kế hoạch chương trình, ngân sách dự kiến, thực chi và mức độ hoàn thành.
Thứ tự làm | 1) Chuyển kết quả phân tích nhu cầu sang sheet Programme Plan. 2) Gán mức ưu tiên cho từng chương trình. 3) Theo dõi thực chi hằng quý ở sheet Spend Tracking. 4) Xem sheet Summary để biết còn bao nhiêu hạn mức.
Mức ưu tiên | Bắt buộc = tuân thủ, an toàn, yêu cầu pháp lý — cắt là rủi ro. Nên làm = gắn với mục tiêu kinh doanh năm. Có thì tốt = cắt đầu tiên khi ngân sách bị siết.
Khi bị yêu cầu cắt | Cắt từ dưới lên: bỏ hết nhóm Có thì tốt trước, rồi mới đụng tới nhóm Nên làm. Đừng cắt đều mỗi chương trình một ít — cách đó làm mọi chương trình đều hụt và không cái nào đạt kết quả.
Con số nào là thật | Cột chi phí ở đây là chi phí TRỰC TIẾP. Tổng chi phí thật còn gồm lương học viên trong thời gian rời việc — dùng công cụ Chi phí đào tạo trên mỗi học viên trên website để tính phần đó.

## Programme Plan
ℹ Mỗi chương trình một dòng. Điền quý dự kiến, số học viên và chi phí trực tiếp dự kiến. • Các dòng bên dưới là VÍ DỤ — hãy thay bằng dữ liệu của bạn.
Mã | Tên chương trình | Đối tượng | Nhu cầu xuất phát từ | Quý | Số học viên | Số giờ học | Chi phí dự kiến (triệu) | Mức ưu tiên | Hình thức | Người phụ trách
CT01 | An toàn lao động định kỳ | Toàn bộ khối sản xuất | Yêu cầu pháp lý — đào tạo định kỳ | 1 | 240 | 8 | 96 | Bắt buộc | Trực tiếp | Bộ phận An toàn
CT02 | Kỹ năng phản hồi cho trưởng nhóm | Trưởng nhóm các bộ phận | Khảo sát gắn kết: điểm phản hồi thấp | 2 | 45 | 16 | 90 | Nên làm | Kết hợp | Bộ phận Đào tạo
CT03 | Phân tích dữ liệu cơ bản | Chuyên viên khối văn phòng | Đề xuất từ trưởng bộ phận | 3 | 30 | 12 | 45 | Có thì tốt | Trực tuyến | Bộ phận Đào tạo

## Spend Tracking
ℹ Theo dõi thực chi so với dự kiến. Cập nhật cuối mỗi quý — đừng để tới cuối năm mới đối chiếu. • Các dòng bên dưới là VÍ DỤ — hãy thay bằng dữ liệu của bạn.
Mã | Tên chương trình | Ngân sách duyệt (triệu) | Đã cam kết (triệu) | Đã chi (triệu) | Chênh lệch (triệu) | Số học viên thực tế | Tỷ lệ tham dự | Trạng thái | Ghi chú
CT01 | An toàn lao động định kỳ | 96 | 96 | 92 | 4 | 232 | 97% | Xong | Thấp hơn dự kiến do gộp lớp
CT02 | Kỹ năng phản hồi cho trưởng nhóm | 90 | 90 | 45 | 0 | 22 | 49% | Đang chạy | Đợt 2 vào tháng 8

## Summary
ℹ Bảng tổng hợp cho báo cáo lên ban giám đốc. Điền hạn mức được duyệt rồi cập nhật các dòng còn lại. • Các dòng bên dưới là VÍ DỤ — hãy thay bằng dữ liệu của bạn.
Chỉ tiêu | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Cả năm
Hạn mức được duyệt (triệu) | 125 | 125 | 125 | 125 | 500
Đã cam kết (triệu) | 96 | 90 | 45 | 0 | 231
Đã chi (triệu) | 92 | 45 | 0 | 0 | 137
Còn lại (triệu) | 33 | 80 | 125 | 125 | 363
Lượt học viên | 232 | 22 | 0 | 0 | 254
Chi phí mỗi lượt (triệu) | 0.4 | 2.05 | 0 | 0 | 0.54